## Planning
Planning
Weeknr | Werkzaamheden | Datum | Dagen | Weeknr BPV | Geplande tijd
46 | Maken van planning en begin maken aan het revisie document, logboek, toollijst en maken van een georganiseerde mappenstructuur | 2017-11-16 | Donderdag | 11 | 3 uur
| Maken van functionaliteiten van de todo | 2017-11-16 | Donderdag |  | 5 uur
47 | Maken van functionaliteiten van de todo | 2017-11-20 | Maandag | 12 | 8 uur
48 | Maken van functionaliteiten van de todo | 2017-11-27 | Maandag | 13 | 8 uur
49 | Maken van functionaliteiten van de todo | 2017-12-04 | Maandag | 14 | 8 uur
50 | Maken van een Technische, Functionele, Acceptatie test en Processen | 2017-12-11 | Maandag | 15 | 8 uur
51 | Uitvoeren van alle testen en mogelijke aanpassingen doen als deze niet goed zijn gegaan | 2017-12-18 | Maandag | 16 | 8 uur
2 | Mogelijke aanpassingen doen en opniew de testen uitvoeren en anders een gebruikershandleiding schrijven | 2018-01-08 | Maandag | 17 | 8 uur
3 | Een gebruikershandleiding schrijven als dit niet al is gedaan | 2018-01-15 | Maandag | 18 | 8 uur
4 | Evaluatie week | 22-1-2018 - 26-01-2018 | Maandag t/m Vrijdag | 19